## checklist scholen
voorbereidend duaal traject voor scholen
maand | wat | wie | info | V
september - oktober | visie op duaal leren | werkgroep, directie, … | tools over visiegedreven onderwijs
| waarom willen we investeren in duaal |  | Scholen slim organiseren - toolbox
| input van ouders, leerlingen, leerkrachten, … |  | website DUOplus - 'ik wil als school duaal organiseren'
| info duaal leren |  | Onderwijs Vlaanderen/duaal leren
Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
omzendbrief schoolbank op de werkplek
ontwerp van decreet duaal leren en de aanloopfase
Syntra Vlaanderen
november | programmatieaanvraag voor 30 november | directie | Draaiboek vormgeven aan een duala opleiding GO!
· Motivering van de aanvraag
· Protocolakkoord van de scholengemeenschap;
· Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep;
· Protocolakkoord van het lokaal comité.
december | informeren personeel over : | directie
| wat is duaal leren, rol trajectbegeleider, visie op duaal van de school, wie betrokken, arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid, plan van aanpak screening, … | DPB, CLB, eigen infosessies | website DUOPlus
januari -mei | opstarten screenings-en oriënteringsproces (zelfexploratie - werkexploratie) | werkgroep screening | website DUOplus 'screenen/oriënteren'
| welke activiteiten, hoe zich voorbereiden op een advies arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in juni, kwaliteitskader screening, wat bestaat reeds, wat kunnen we nog doen, hoe, …. | ondersteuning medewerkers TOPunt- screenings-en oriënteringsmaterialen, coaching in gebruik | website DUOplus -screenen/oriënteren
| bedrijfbezoeken en reflecties, snuffelstages |  | website DUOplus / snuffelstages
| klassikale en individuele OLB gesprekken/activiteiten |  | website DUOplus / advies op de klassenraad
advies arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid op de klassenraad
coaching leerkrachten in oplossingsgerichte gesprekstechnieken en observatie, ..
januari - april | standaardtraject vertalen naar een opleidingsplan, cursusmateriaal toetsen (wat/hoe op school, wat/ hoe op de werkplaats) | praktijkleerkrachten, sector, DPB, bedrijven? | 1 standaardtraject per opleiding
| evaluatiecriteria uitschrijven |  | website DUOplus / voorbeelden van opleidingsplannen
| evaluatie manier vastleggen |  | Leerlingenevaluatie en studiebewijzen
februari-maart | infosessies / opendeurdagen organiseren | werkgroep screening
| infostand duaal leren (info bij sectoren - materiaal) |  | welke sectoren kan ik contacteren
| bedrijven zoeken en aanspreken (uitnodigen of actief zoeken) |  | Waar vind je werkgevers?
Kaart met erkende bedrijven en opleidingsverstrekkers
| bedrijven uitnodigen en infomap meegeven (opleidingsplan, OAO, SAO?, jongerenkaart (resultaat van de screening), contactpersonen, …) |  | erkenningsaanvraag indienen
bedrijven informeren over de erkenningsvoorwaarden
april - mei | opmaken jongerenkaart (resultaat screeningsactiviteiten) en reflectiegesprekken met jongeren en ouders | kr, CLB | opmaken van een 'jongerenpaspoort' als resultaat van een screenings-oriënteringsproces
| toegang vragen tot de app werkplekduaal.be in kader van de erkenning |  | Handleiding app werkplekduaal.be
| contacten met de betrokken bedrijven | praktijkleerkracht; tac
| met bedrijven afstemmen over competenties op de werkvloer / op school - afsprakenkader |  | voorbeelden van opleidingsplannen terug te vinden op de site van INDUO
| jongeren naar bedrijf - kennismaking, snuffelstage |  | reflectiedocumenten werkexploratie
bedrijf op school - kennismaking
| mentoropleidingen |  | waar kan een mentor mentoropleidingen volgen
juni | advies arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid op de klassenraad | KR | Inschalen van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid en materialen op d site van INDUO
| controleren toelatingsvoorwaarden leerling |  | Leerlingen inschrijven voor een duale opleiding
Toelatings-en overgangsvoorwaarden voor leerlingen in een duaal traject
| duaal of aanloopfase | trajectbegeleider | Starten in een duaal traject of in de aanloopfase?
| checklist kwaliteitsvol advies op de KR |  | https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=2&n1=95&n2=117
| formuleren van groeigericht advies op de KR (waar moet rekening mee gehouden worden bij deze jongere, van deze school op dit bedrijf, … ) | ondersteuning HGW advies DUOplus /CLB | hoe formuleer je een kwaliteitsvol advies op de klassenraad?
| informeren jongere, ouders, bedrijf, … |  | checklist kwaliteitsvolle screening
juni | aanstellen trajectbegeleider functieomschrijving opmaken | directie | Website INDUO / begeleiding in een duaal traject
| aanpassen schoolreglement - opnemen duale trajecten, begeleiding door trajectbegeleider, screeningsperiode, bekrachtiging, beëindiging trajecct, contracten … |  | Overeenkomsten werkplekleren
train de trainer inplannen bij VDAB voor betsuurder intern transport, aanvraag indienen via de RTC's
| uurrooster duale trajecten opmaken | ondersteuning DPB
opstart duaal traject voor scholen
maand | wat | wie | info | V
september | intakegesprek met jongere, bedrijf, school | jongere, mentor, HR; TB, … | website DUOplus / afstemming tussen bedrijf en school
duidelijke afstemming
handelingsgerichte communicatie
aan de hand van voorbereiding (jongerenkaart, bedrijfskaart)
MET de jongere (evt ouders)
| contracten opmaken |  | Types overeenkomsten in een duaal leertraject
eventueel beschikbaar cursusmateriaal overlopen en duiden
| ondersteuning mentor/jongere/leerkracht in kaart brengen |  | afstemmingsgesprek tussen school/jongere/bedrijf
| duidelijke info naar ouders over de contracten, vakantie, kinderbijslag, … |  | Syntra Vlaanderen - thematische infofiches
oktober | start van het duale traject | jongere, mentor, TB/praktijkleerkracht
evaluatiemomenten vastleggen (14 daags)
december - mei | klassenraden - evaluatiebezoeken - reflectiegesprekken | jongere, mentor, TB/praktijklkr
| regelmatige bijsturing begeleiding |  | inspiratiedocument - feedbackagenda tussen school en werkplaats
| feedbackgesprekken MET de jongere bij |  | website DUOplkus / oplossingsgericht begeleiden
| aanpassen jongerenkaart van de jongere in een duaal traject (bijhouden generieke compententies) |  | website DUOplus - train de trainer sessies
aanpassen opleidingsplan van de jongere
in kaart brengen aandachtspunten en gezamenlijk plan van aanpak bespreken
| systematisch evalueren van het verloop van het traject |  | inspiratiedocument feedbackagenda tussen school en werkplaats
juni | eindevaluatie en studiebekrachtiging | KR, mentor, jongere , TB-praktijklkr
afspraken met het bedrijf - hoe wordt de stem van de mentor gehoord op de KR
terugkoppeling naar de mentor
opschorten contract tijdens de vakantieperiodes
jongeren die afstuderen, laat de jongerenkaart aansluiten bij 'mijn loopbaan' van VDAB
| bedrijfskaart met het bedrijf evalueren en ondersteuningsnoden verder verfijnen, nieuwe leerlingen inplannen | HR, KR, mentor, TB

## checklist bedrijven
voorbereidend duaal traject voor bedrijven
maand | wat | wie | info | V
september - oktober | visie op duaal leren | werkgroep, directie, … | verschillende sectoren informeren over de meerwaarde van duaal leren - link via website DUOplus
waarom willen we investeren in duaal
input van medewerkers
| info duaal leren |  | Duaal leren voor ondernemingen
Een duale werkplek aanbieden
november | erkenningsaanvraag indienen | directie | Erkenning van een duale werkplek
| toegang vragen tot de app werkplek duaal |  | Handleiding app werkplekduaal.be
Activiteitenlijsten voor de erkenning van de onderneming
Fiche erkenningsvoorwaarden
capaciteit aantal leerjongeren bekijken
december - februari | informeren personeel | directie | website DUOplus - de mentor begeleidt de jongere
| mentoren zoeken (competenties voor een mentor, aanpssingen in uren, …) | HR | Mentor zijn in werkplekleren
| wat is duaal leren, rol mentor, visie op duaal van de school, wie betrokken, implicaties voor de werkplek, begeleider en collega's … |  | website duoplus-verschillende rollen in een duaal leertraject
februari-maart | welke scholen in de buurt bieden duaal aan? | directie, HR | Scholen die duaal leren aanbieden
Kaart met erkende bedrijven en opleidingsverstrekkers
op scholen info opvragen (opleidingsplan, OAO, SAO?, jongerenkaart (resultaat van de screening), contactpersonen, …)
april - mei | je eigen bedrijfscultuur in kaart brengen (bedrijfskaart) | directie / HR | website DUOplus-je bedrijf voorbereiden op duaal leren
| mentoropleiding stimuleren en volgen |  | Contactgegevens mentoropleidingen per sector
| aanstellen mentor |  | Erkenningsvoorwaarden - mentor
| opmaken functie omschrijving mentor | directie / HR
Voorbeeld van een competentieprofiel voor een mentor
| afstemmen met school over aan te leren competenties op de werkvloer/op school / afspraken maken |  | website DUOplus-voorbeelden van opleidingsplannen
| kennismaking met de school - je bedrijf aanbieden om snuffelstages te doen |  | website DUOplus - snuffelstages
kennismaking met de school - op klasbezoek gaan
juni | informeren van de school over het aantal leerwerkplaatsen
| onthaalbrochure opmaken voor een duale leerjongere |  | ter inspiratie - hoe een onthaalbrochure opstellen
| in kaart brengen wat voor jouw bedrijf belangrijk is om met de school over te praten (ondersteuningsnoden) |  | website DUOplus-je bedrijf voorbereiden op duaal leren
opstart duaal traject voor bedrijven
maand | wat | wie | info | V
september | intakegesprek met jongere, bedrijf, school | jongere, mentor, HR; TB, … | website DUOplus - afstemming tussen school en werkplek
duidelijke afstemming
aan de hand van voorbereiding (jongerenkaart, bedrijfskaart
MET de jongere (evt ouders)
| contracten opmaken |  | Types overeenkomsten
materialen overlopen en duiden
ondersteuning in kaart brengen
onthaal van de jongere
| inloopdag |  | Ter inspiratie - hoe nieuwe medewerkers onthalen
oktober | start van het duale traject | jongere, mentor, TB/praktijkleerkracht
| evaluatiemomenten vastleggen (14 daags) |  | website DUOplus - ter inspiratie feedbackagenda tussen school en werkplaats
december - mei | evaluatiebezoeken - reflectiegesprekken | jongere, mentor, TB/praktijklkr
| regelmatige bijsturing begeleiding op de werkvloer |  | coaching van de mentor in het begeleiden - DUOPlus
feedbackgesprekken met de mentor
feedbackgesprekken MET de jongere bij
aanpassen jongerenkaart van de jongere in een duaal traject bijhouden generieke compententies)
aanpassen opleidingsplan van de jongere
| in kaart brengen aandachtspunten en gezamenlijk plan van aanpak bespreken |  | DUOplus ter inspiratie - feedbackagenda
systematisch evalueren van het verloop van het traject
juni | eindevaluatie en studiebekrachtiging | KR, mentor, jongere , TB-praktijklkr
afspraken met de school - op welke manier wordt de stem van de mentor meegenomen naar de KR
terugkoppeling van de school over de resultaten van de jongere en vervolgtraject
opschorten contract tijdens de vakantieperiodes
| traject met de school evalueren en ondersteuningsnoden verder verfijnen, nieuwe leerlingen inplannen | HR, KR, mentor, TB